## 执行摘要
全栈外卖管理系统 - 测试设计及结果报告书
项目 | 内容
被测版本 | 98e3939（test 分支）
执行日期 | 2026-06-14
测试结论 | 有条件不通过，不建议直接发布
后端自动化 | 30 passed，1 xfailed，覆盖率 76%
前端测试与构建 | 4 passed；生产构建通过
已知缺陷 | DEF-001（P1）、DEF-002（P0）
测试负责人 | 李艺涵（学号：2023302628，计划书成员 C）
课程与计划书完成判定
要求 | 计划标准 | 实际情况 | 判定 | 证据 | 备注
接口测试 | 22 个端点，100%通过 | 31 个后端测试，30通过、1预期失败 | 部分满足 | 后端日志 | 并发缺陷未满足
10 个集成场景 | 核心跨角色场景 | 已覆盖核心状态机、越权和事务场景 | 满足 | test_orders.py
WebSocket | 推送与连接 | 完成鉴权连接测试，未测延迟 | 部分满足 | WebSocket测试
安全测试 | 越权、Token过期 | 完成无/非法Token和跨角色；未单测过期边界 | 部分满足 | test_auth.py
并发性能 | 100用户下单<500ms | 仅双骑手并发风险测试 | 未完成 | DEF-001 | 需补性能测试
压力测试 | 持续高负载稳定 | 未执行 | 未完成 | - | 需补测
品质记录 | 报告、缺陷、日志归档 | 已完成 | 满足 | testing/

## 测试项目一览
功能测试设计书 / 报告书 - 测试项目一览
项号 | 大分类项目 | 确认事项 | 测试条件/操作内容 | 预期结果 | 实施结果 | 故障序号
FT-001 | 认证 | 健康检查 | GET / 返回服务状态 | 200 且版本正确 | OK | -
FT-002 | 认证 | 三角色注册登录 | 分别注册 customer/merchant/courier 并登录 | 均成功并返回 JWT | OK | -
FT-003 | 认证 | 同角色重名 | 重复注册同名顾客 | 返回 409 | OK | -
FT-004 | 认证 | 跨角色同名 | 顾客与商家使用同名注册 | 均可成功 | OK | -
FT-005 | 认证 | 注册字段校验 | 非法角色、空名、短密码 | 返回 422 | OK | -
FT-006 | 认证 | 错误登录 | 未知用户和错误密码登录 | 返回业务错误 | OK | -
FT-007 | 安全 | 未认证访问 | 不带 Token 访问地址接口 | 拒绝访问 | OK | -
FT-008 | 安全 | RBAC 越权 | 商家 Token 请求顾客地址 | 返回 403 | OK | -
FT-009 | 安全 | 非法 Token | 伪造 Token 请求受保护接口 | 返回 401 | OK | -
FT-010 | 菜品 | 顾客菜品过滤 | 下架/删除后查询菜品 | 不可见 | OK | -
FT-011 | 菜品 | 价格与状态校验 | 负数价格、非法上下架状态 | 返回 422 | OK | -
FT-012 | 菜品 | 菜品所有权 | 商家修改他人菜品 | 返回 404 | OK | -
FT-013 | 地址 | 地址软删除与所有权 | 他人删除、本人删除、重复删除 | 符合权限和软删除规则 | OK | -
FT-014 | 商家 | 有效商家列表 | 仅有在售菜品商家显示 | 列表正确 | OK | -
FT-015 | 订单 | 下单金额与历史 | 套餐18.50×2下单并查历史 | 总额37.00且明细正确 | OK | -
FT-016 | 订单 | 删除地址回滚 | 使用已删除地址下单 | 失败且无僵尸订单 | OK | -
FT-017 | 订单 | 不可用/跨商家菜品回滚 | 下架菜品或跨商家菜品下单 | 失败且无僵尸订单 | OK | -
FT-018 | 订单 | 他人地址越权 | 使用其他顾客地址下单 | 返回 403 | OK | -
FT-019 | 订单 | 取消订单状态机 | 他人取消、本人取消、重复取消 | 仅本人待处理订单可取消 | OK | -
FT-020 | 集成 | 完整配送闭环 | 下单→接单→抢单→送达 | 状态0→1→2→3且骑手释放 | OK | -
FT-021 | 订单 | 拒单后状态约束 | 拒单后再接单/抢单 | 均失败 | OK | -
FT-022 | 订单 | 商家指派空闲骑手 | 接单后指派骑手 | 订单派送中且骑手可查 | OK | -
FT-023 | 并发 | 并发抢单唯一性 | 两个骑手同时抢一个订单 | 仅一个成功 | NG | DEF-001
FT-024 | 单元 | 密码哈希与 JWT | 哈希验证、JWT往返 | 结果正确 | OK | -
FT-025 | 单元 | 订单状态文本 | 核对0-5状态映射 | 全部正确 | OK | -
FT-026 | WebSocket | 合法身份连接 | 正确角色、用户、Token连接 | 连接成功 | OK | -
FT-027 | WebSocket | 非法身份连接 | 缺失Token或身份不匹配 | 以4001/4003关闭 | OK | -
FT-028 | 前端 | API 服务契约 | 检查所有业务 API 封装 | 全部存在 | OK | -
FT-029 | 前端 | 路由守卫 | 检查三角色路由和鉴权判断 | 全部存在 | OK | -
FT-030 | 前端 | 认证状态存储 | 检查 set/remove 全部认证字段 | 全部存在 | OK | -
FT-031 | 前端 | 401 处理 | 检查 Bearer Token 和过期退出 | 契约正确 | OK | -
FT-032 | 构建 | 生产构建 | 执行 npm run build | 构建成功 | OK | -
FT-033 | 环境 | 原始依赖干净安装认证 | 安装最新 bcrypt 后注册 | 注册登录可用 | NG | DEF-002
FT-034 | 性能 | 100用户并发下单 | 并发请求并统计响应 | <500ms | 未执行 | -
FT-035 | 压力 | 持续高负载稳定性 | 持续请求并监控内存 | 无崩溃/泄漏 | 未执行 | -
FT-036 | WebSocket | 推送延迟 | 下单并计时到商家收到消息 | <1秒 | 未执行 | -

## Bug一览
Bug 一览表
序号 | 状态 | 重要度 | 发生模块 | 问题点 | 复现步骤 | 对应测试项目 | Bug原因 | 修改处理/建议 | 回归确认
DEF-001 | 待修复 | P1/高 | 骑手抢单 | 并发抢单缺少原子条件更新，可能双成功并造成骑手状态不一致 | 创建已接单订单；两个空闲骑手并发调用 pickup | FT-023 | 读后写流程无条件更新、无行锁 | 使用 UPDATE ... WHERE status=1 AND courier_id IS NULL 并检查影响行数；MySQL回归 | 未通过
DEF-002 | 待修复 | P0/阻断 | 认证/依赖 | Passlib 1.7.4 与 bcrypt 5.0.0 不兼容，干净安装后注册登录异常 | 按原 requirements 安装；调用注册接口 | FT-033 | 生产依赖未锁定兼容 bcrypt 版本 | 在 requirements.txt 固定 bcrypt==4.0.1，并从干净环境全量回归 | 未通过

## Review记录
测试阶段 Review 记录表
项目 | 内容
项目名 | 全栈外卖管理系统
Review 工程 | 测试设计与结果评审
日期 | 2026-06-14
记录者 | 李艺涵（学号：2023302628，测试负责人）
参与者 | 贾孟祺、丁雨晨、李艺涵、王烜铱（出席情况待确认）
Check List 项数 | 8
Review 总问题数 | 4
序号 | 评审项目 | 指出事项 | BUG判定 | 程度 | 处理内容 | 责任角色 | 完了确认
1 | 依赖与环境 | 原始依赖可安装但最新 bcrypt 会阻断认证 | Yes | 高 | 锁定兼容版本并做干净环境回归 | 后端开发 | 待处理
2 | 并发测试 | 并发抢单不能保证唯一成功 | Yes | 高 | 实现原子条件更新并在 MySQL 回归 | 后端开发 | 待处理
3 | 非功能测试 | 计划要求的100用户性能、压力、WebSocket延迟尚未执行 | No | 中 | 补充性能与延迟测试报告 | 测试人员 | 待处理
4 | 课程提交信息 | 其他成员学号、贡献度和签字尚待补全 | No | 低 | 李艺涵信息已确认；提交前补齐其余信息 | 项目组长 | 待处理

## 需求追踪
测试需求追踪矩阵
需求编号 | 需求 | 对应测试项目 | 状态 | 备注
R-AUTH-01 | 三角色注册登录与JWT | FT-002～FT-006、FT-024、FT-033 | 部分满足 | DEF-002待修复
R-AUTH-02 | RBAC权限隔离 | FT-007～FT-009 | 满足
R-CUS-01 | 浏览有效商家和菜品 | FT-010、FT-014 | 满足
R-CUS-02 | 地址管理与软删除 | FT-013 | 满足
R-CUS-03 | 原子下单与金额计算 | FT-015～FT-018 | 满足
R-CUS-04 | 顾客取消待处理订单 | FT-019 | 满足
R-MER-01 | 商家菜品管理与所有权 | FT-011～FT-012 | 满足
R-MER-02 | 接单、拒单、指派骑手 | FT-020～FT-022 | 满足
R-COU-01 | 抢单和确认送达 | FT-020、FT-023 | 部分满足 | DEF-001待修复
R-DATA-01 | 异常下单无僵尸订单 | FT-016～FT-018 | 满足
R-DATA-02 | 并发抢单唯一性 | FT-023 | 不满足 | DEF-001
R-WS-01 | WebSocket身份鉴权 | FT-026～FT-027 | 满足 | 未量测延迟
R-FE-01 | 前端路由/API/认证契约 | FT-028～FT-031 | 满足
R-FE-02 | 前端生产构建 | FT-032 | 满足 | 存在大包警告
R-NFR-01 | 100用户并发下单<500ms | FT-034 | 未完成 | 需补测
R-NFR-02 | 持续压力稳定性 | FT-035 | 未完成 | 需补测
R-NFR-03 | WebSocket推送延迟<1秒 | FT-036 | 未完成 | 需补测

## 材料对应
课程要求与提交材料对应表
课程/计划要求 | 对应成果物 | 用途 | 状态
测试设计及结果报告书 | 测试记录汇总.xlsx | FT设计、结果、Bug、Review、追踪 | 已完成
详细测试计划与结果 | testing/documents/01-测试计划.md、04-测试报告.md | 范围、策略、环境、结论 | 已完成
测试项目编写与执行 | backend/tests/、frontend/tests/ | 个人测试贡献与可重复执行证据 | 已完成
缺陷跟踪单 | 03-缺陷记录.md、Bug一览 | 缺陷复现、原因、建议、状态 | 已完成
测试用例评审 | Review记录、测试评审会议纪要 | 评审指出事项与处理决定 | 已完成
品质记录 | testing/evidence/logs、coverage | 原始日志与覆盖率 | 已完成
小组总结报告测试方法页 | 测试要求落实与材料对应说明.docx | 总结PPT内容来源 | 可引用