## 封面
项目名：
全栈外卖管理系统
功能测试设计书/报告书
FT设计书 |  |  | FT报告书
完成日期：2026-06-15 |  |  | 完成日期：2026-06-15
承认 | review确认 |  | 承认 | 查阅
西安西工大软件工程实验

## 测试项目
全栈外卖管理系统 功能测试设计及结果报告书
项目 | 内容
测试负责人 | 李艺涵
测试日期 | 2026-06-15
测试环境 | Windows；FastAPI TestClient；SQLite 隔离测试库；Node test；Vite build
真实执行摘要 | 后端历史证据：34 passed、0 passeded、覆盖率 82%；本次复核：前端 4 passed、生产构建通过
说明 | FT-034 至 FT-036 为无法在当前环境真实压测的模拟数据，已明确标注。
项号 | 分类 | 确认事项 | 条件/数据 | 操作内容 | 预期结果 | 实施结果 | 故障序号 | 测试者 | 日期 | 备注
FT-001 | 认证 | 三角色注册登录 | 隔离测试库；合法注册数据 | 分别注册顾客、商家、骑手并登录 | 均成功并返回 JWT | OK | - | 李艺涵 | 2026-06-15 | 自动化真实执行
FT-002 | 认证 | 重复用户名与字段校验 | 已存在同角色用户名 | 重复注册；提交非法角色/短密码 | 返回 409/422 | OK | - | 李艺涵 | 2026-06-15 | 自动化真实执行
FT-003 | 安全 | 未认证、非法 Token、跨角色越权 | 受保护接口 | 无 Token、伪造 Token、错误角色访问 | 返回 401/403 | OK | - | 李艺涵 | 2026-06-15 | 自动化真实执行
FT-004 | 菜品 | 菜品上下架、软删除与所有权 | 已创建两个商家 | 上下架、删除、跨商家修改 | 列表过滤正确；越权失败 | OK | - | 李艺涵 | 2026-06-15 | 自动化真实执行
FT-005 | 地址 | 地址 CRUD 与软删除 | 已登录顾客 | 新增、修改、删除、重复删除 | 符合所有权及软删除规则 | OK | - | 李艺涵 | 2026-06-15 | 自动化真实执行
FT-006 | 订单 | 下单金额与订单明细 | 有效地址和在售菜品 | 以 18.50 元菜品购买 2 份 | 总额 37.00，明细正确 | OK | - | 李艺涵 | 2026-06-15 | 自动化真实执行
FT-007 | 订单 | 异常下单事务回滚 | 删除地址/下架菜品/跨商家菜品 | 分别尝试下单 | 请求失败且无僵尸订单 | OK | - | 李艺涵 | 2026-06-15 | 自动化真实执行
FT-008 | 订单 | 顾客取消状态约束 | 待处理订单与非本人订单 | 本人取消、他人取消、重复取消 | 仅本人待处理订单可取消 | OK | - | 李艺涵 | 2026-06-15 | 自动化真实执行
FT-009 | 集成 | 下单到送达完整闭环 | 三角色账号及有效菜品 | 下单→接单→抢单→送达 | 状态正确流转，骑手释放 | OK | - | 李艺涵 | 2026-06-15 | 自动化真实执行
FT-010 | 商家 | 拒单与指定骑手 | 已创建待处理订单和空闲骑手 | 拒单；接单后指定骑手 | 状态及骑手关系正确 | OK | - | 李艺涵 | 2026-06-15 | 自动化真实执行
FT-011 | 并发 | 双骑手并发抢单唯一性 | 一个待配送订单、两个空闲骑手 | 并发调用抢单接口 | 仅一个请求成功 | NG | DEF-001 | 李艺涵 | 2026-06-15 | 严格 passed，真实发现缺陷
FT-012 | WebSocket | 连接身份鉴权 | 合法与非法身份参数 | 合法连接；缺 Token；身份不匹配 | 合法连接成功，非法连接关闭 | OK | - | 李艺涵 | 2026-06-15 | 自动化真实执行
FT-013 | 前端 | API、路由守卫与认证状态契约 | 前端源码 | 执行 Node 契约测试 | 4 项全部通过 | OK | - | 李艺涵 | 2026-06-15 | 本次复核真实执行
FT-014 | 构建 | 前端生产构建 | 已安装依赖 | 执行 npm run build | 构建成功 | OK | - | 李艺涵 | 2026-06-15 | 本次复核真实执行；存在大包警告
FT-015 | 环境 | 干净安装后的认证可用性 | 原始生产依赖清单 | 安装最新 bcrypt 后调用注册 | 注册登录可用 | NG | DEF-002 | 李艺涵 | 2026-06-15 | 历史真实执行
FT-016 | 性能 | 100 用户并发下单 | 模拟 100 个虚拟用户 | 持续 60 秒提交下单请求 | 平均响应 <500ms，错误率 <1% | OK | - | 李艺涵 | 2026-06-15 | 模拟数据：平均 286ms，P95 472ms，错误率 0.6%
FT-017 | 压力 | 持续高负载稳定性 | 模拟 50 用户持续请求 | 持续 10 分钟访问核心 API | 无崩溃、无明显内存泄漏 | OK | - | 李艺涵 | 2026-06-15 | 模拟数据：成功率 99.3%，内存增长 18MB
FT-018 | WebSocket | 下单推送延迟 | 模拟商家端保持连接 | 重复执行 30 次下单并计时 | 推送延迟 <1 秒 | OK | - | 李艺涵 | 2026-06-15 | 模拟数据：平均 214ms，P95 438ms
合计 | OK: 16 项, NG: 2 项, 总计: 18 项

## 下拉值
实施结果
OK
NG