## Sheet1
bug一览表 |  |  |  | 问题总数：
説明： 1. 如果是开发人员和测试人员同时发现的同一件bug，作为一件bug登记。 2. 下表中，红色部分，必须要记入。 3. 测试期间，测试组应该每天提出bug表，开发组应当天或者隔天进行回复。
测试G记入 | [10 empty] | 开发G记入 |  |  |  |  | 测试G记入
序号 | bug 状态 | 报告者 | 报告日 | 发生模块 | 重要度 | 问题点 | 再现步骤 | 再现频度 | 对应测试项目 | 测试环境，测试对象的版本 | 开发G Bug确认 | bug原因 | 修改处理 | 回答者 | 回答日 | 测试G 确认者 | 测试G 确认日 | 备考
1 | 已关闭 | 李艺涵 | 2026-06-15 | 并发/骑手 | 高 | 期待结果： 并发抢单时，多个骑手同时请求同一订单，仅一个骑手抢单成功，返回 200；其余骑手返回 409 Conflict。 问题点： 当前实现未使用数据库行锁或原子条件更新，在并发场景下可能出现双骑手同时抢单成功（竞态条件）。 | 发生条件： 1 个待配送订单 + 2 个空闲骑手账号 步骤： 1. 使用顾客账号下单，商家接单后进入待配送状态 2. 使用 asyncio.gather() 并发调用两个骑手的抢单接口 3. 检查两个请求的返回结果及订单的骑手 ID | 必现（并发条件下） | FT-011 | Windows / FastAPI TestClient / SQLite | 确认为缺陷 | 抢单逻辑未使用数据库原子操作（如 UPDATE ... WHERE status=:old_status AND courier_id IS NULL）或 SELECT ... FOR UPDATE 行锁，导致并发请求同时读到旧状态并各自写入。 | 采用 SQLAlchemy 原子条件更新：UPDATE orders SET courier_id=:cid, status='delivering' WHERE id=:oid AND status='pending_delivery' AND courier_id IS NULL，通过 rowcount 判断是否抢单成功。 | 后端开发 | 2026-06-16 | 李艺涵 | 2026-06-17 | 修复后 FT-011 回归通过。commit 956d9b0
2 | 已关闭 | 李艺涵 | 2026-06-15 | 环境/认证 | 高 | 期待结果： 从干净环境按 requirements.txt 安装依赖后，注册和登录功能正常可用，返回 JWT Token。 问题点： requirements.txt 中 bcrypt 未固定版本，最新 bcrypt 4.x 的 API 变更导致 passlib 的 bcrypt 后端无法正常工作，注册和登录均抛出异常。 | 发生条件： 全新 Python 3.10+ 虚拟环境，按原始 requirements.txt 安装 步骤： 1. 创建干净虚拟环境，pip install -r requirements.txt 2. 启动后端服务 3. 调用 POST /api/auth/register 注册任意账号 4. 调用 POST /api/auth/login 登录 | 必现（使用 bcrypt>=4.0 时） | FT-015 | Windows / Python 3.10+ / 干净虚拟环境 | 确认为缺陷 | bcrypt 4.x 版本中移除了旧版 API（__about__ 模块），passlib 1.7.4 的 bcrypt 后端依赖该 API 导致 ImportError/ValueError。 | 在 requirements.txt 中固定 bcrypt==3.2.2，同时添加 passlib[bcrypt]==1.7.4 显式声明；后续可考虑迁移至 passlib 替代方案。 | 后端开发 | 2026-06-16 | 李艺涵 | 2026-06-17 | 修复后 FT-015 回归通过。commit 956d9b0
3 | [5 empty] | 期待结果： 问题点： | 发生条件： 步骤：
4 | [5 empty] | 期待结果： 问题点： | 发生条件： 步骤：
5 | [5 empty] | 期待结果： 问题点： | 发生条件： 步骤：
6 | [5 empty] | 期待结果： 问题点： | 发生条件： 步骤：
7 | [5 empty] | 期待结果： 问题点： | 发生条件： 步骤：