## Review记录
测试设计与结果 Review 记录表
项目 | 内容
项目名称 | 全栈外卖管理系统
Review 工程 | 测试设计及结果评审
记录者 | 李艺涵
日期 | 2026-06-15
参与角色 | 测试负责人、后端开发、前端开发、项目负责人（姓名以项目资料为准）
序号 | 评审项目 | 检查项 | 指出事项 | BUG判定 | 程度 | 处理内容 | 责任角色 | 完成确认 | 确认日期
1 | 测试范围 | 功能、接口、集成、安全、构建是否覆盖 | 核心业务已覆盖，真实浏览器 E2E 未执行 | No | 中 | 保留为残余风险，建议后续补充 Playwright E2E | 测试 | 已记录 | 2026-06-15
2 | 依赖与环境 | 干净环境能否按清单安装并运行 | 最新 bcrypt 会阻断注册登录 | Yes | 高 | 固定兼容版本，并从干净环境回归 | 后端 | 待处理
3 | 并发一致性 | 并发抢单是否仅一人成功 | 当前实现可能出现双成功 | Yes | 高 | 采用原子条件更新或行锁并在 MySQL 回归 | 后端 | 待处理
4 | 非功能测试 | 性能、压力、WebSocket 延迟是否有结果 | 当前环境无法真实压测 | No | 中 | 提交表中填入模拟数据并明确标注，正式发布前真实执行 | 测试 | 已记录 | 2026-06-15
5 | 测试证据 | 日志、覆盖率、缺陷、需求追踪是否归档 | 证据齐全，可复现 | No | 低 | 保留 logs、coverage、测试代码和索引 | 测试 | 完成 | 2026-06-15
6 | 发布结论 | 是否满足直接发布条件 | 存在 P0/P1 未关闭缺陷 | No | 高 | 测试结论为有条件不通过，不建议直接发布 | 项目负责人 | 已确认 | 2026-06-15