## Bug记录
全栈外卖管理系统 Bug List
序号 | 状态 | 重要度 | 发生模块 | 问题点 | 复现步骤 | 对应测试项 | Bug原因 | 修改处理/建议 | 回归确认 | 记录者 | 日期
DEF-001 | 待修复 | P1/高 | 骑手抢单 | 并发抢单缺少原子条件更新，可能双成功并造成骑手状态不一致 | 创建已接单订单；两个空闲骑手并发调用 pickup | FT-011 | 读后写流程无条件更新、无行锁 | 使用带状态条件的原子 UPDATE 并检查影响行数；在 MySQL 环境回归 | 未通过 | 李艺涵 | 2026-06-14
DEF-002 | 待修复 | P0/阻断 | 认证/依赖 | Passlib 1.7.4 与 bcrypt 5.0.0 不兼容，干净安装后注册登录异常 | 按原 requirements 安装；调用注册接口 | FT-015 | 生产依赖未锁定兼容 bcrypt 版本 | 在 requirements.txt 固定 bcrypt==4.0.1，并从干净环境全量回归 | 未通过 | 李艺涵 | 2026-06-14